## 작업_테이블
작업 이름 | 기간 | 차주계획율 | 자원 이름 | 시작 | 완료 | 선행 작업 | 산출물 | 메모
Web Game 프로젝트 | 29 일 |  |  | 17-07-21 (금) | 17-08-30 (수)
프로젝트 착수 | 0 일 |  |  | 17-07-24 (월) | 17-07-24 (월)
DB 설계 | 6 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-21 (금) | 17-07-28 (금) |  | ERD, DDL
DB 설계 | 0 일 |  |  | 17-07-28 (금) | 17-07-28 (금)
ERD 작성 | 4 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-21 (금) | 17-07-26 (수)
DDL 스크립트 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-27 (목) | 17-07-27 (목) | 4
공통구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2
공통구현 | 0 일 |  |  | 17-07-31 (월) | 17-07-31 (월)
공통구현 | 0 일 |  |  | 17-08-11 (금) | 17-08-11 (금)
모델 작성 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
mapper 작성 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
DAO 구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
서비스 구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
공통 단위 테스트 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
게임 엔진 구현 | 10 일 |  | 김순우 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2
화면 설계 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일) | 6,14
화면 설계 | 0 일 |  |  | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
화면 설계 | 0 일 |  |  | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
로그인, 회원가입 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
월드맵 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
건설및 유닛 생산 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
전투로그 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
영웅 등록 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
마을 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
화면 구현 | 7 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-14 (월) | 17-08-23 (수) | 15
화면 구현 | 0 일 |  |  | 17-08-15 (화) | 17-08-15 (화)
화면 구현 | 0 일 |  |  | 17-08-23 (수) | 17-08-23 (수)
로그인, 회원가입 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
월드맵 | 2 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-16 (수) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
건설및 유닛 생산 | 2 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-16 (수) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
전투로그 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
영웅 등록 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
마을 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
통합 테스트 | 5 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-24 (목) | 17-08-30 (수) | 24
프로젝트 완료 | 0 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-30 (수) | 17-08-30 (수) | 33

## 자원_테이블
작업 이름 | 기간 | 차주계획율 | 자원 이름 | 시작 | 완료 | 선행 작업 | 산출물 | 메모 |  | 기본 사용 비용 | 메모
작업 이름: Web Game 프로젝트; 기간: 29 일; 시작: 17-07-21 (금); 완료: 17-08-30 (수) |  | 0
작업 이름: 프로젝트 착수; 기간: 0 일; 시작: 17-07-24 (월); 완료: 17-07-24 (월) |  | 0
DB 설계 | 6 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-21 (금) | 17-07-28 (금) |  | ERD, DDL |  |  | 0
작업 이름: DB 설계; 기간: 0 일; 시작: 17-07-28 (금); 완료: 17-07-28 (금) |  | 0
작업 이름: ERD 작성; 기간: 4 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-07-21 (금); 완료: 17-07-26 (수) |  | 0
DDL 스크립트 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-27 (목) | 17-07-27 (목) | 4 |  |  |  | 0
공통구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2 |  |  |  | 0
작업 이름: 공통구현; 기간: 0 일; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-07-31 (월) |  | 0
작업 이름: 공통구현; 기간: 0 일; 시작: 17-08-11 (금); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
작업 이름: 모델 작성; 기간: 10 일; 자원 이름: 손대용; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
작업 이름: mapper 작성; 기간: 10 일; 자원 이름: 손대용; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
작업 이름: DAO 구현; 기간: 10 일; 자원 이름: 손대용; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
작업 이름: 서비스 구현; 기간: 10 일; 자원 이름: 손대용; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
작업 이름: 공통 단위 테스트; 기간: 10 일; 자원 이름: 손대용; 시작: 17-07-31 (월); 완료: 17-08-11 (금) |  | 0
게임 엔진 구현 | 10 일 |  | 김순우 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2 |  |  |  | 0
화면 설계 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일) | 6,14 |  |  |  | 0
작업 이름: 화면 설계; 기간: 0 일; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 화면 설계; 기간: 0 일; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 로그인, 회원가입; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 월드맵; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 건설및 유닛 생산; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 전투로그; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 영웅 등록; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
작업 이름: 마을; 기간: 1 일; 자원 이름: 손대용,김순우; 시작: 17-08-13 (일); 완료: 17-08-13 (일) |  | 0
화면 구현 | 7 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-14 (월) | 17-08-23 (수) | 15 |  |  |  | 0
작업 이름: 화면 구현; 기간: 0 일; 시작: 17-08-15 (화); 완료: 17-08-15 (화) |  | 0
작업 이름: 화면 구현; 기간: 0 일; 시작: 17-08-23 (수); 완료: 17-08-23 (수) |  | 0
작업 이름: 로그인, 회원가입; 기간: 1 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-14 (월); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
작업 이름: 월드맵; 기간: 2 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-16 (수); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
작업 이름: 건설및 유닛 생산; 기간: 2 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-16 (수); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
작업 이름: 전투로그; 기간: 1 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-14 (월); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
작업 이름: 영웅 등록; 기간: 1 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-14 (월); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
작업 이름: 마을; 기간: 1 일; 시작: 17-08-14 (월); 완료: 17-08-14 (월); 메모: 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결 |  | 0
통합 테스트 | 5 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-24 (목) | 17-08-30 (수) | 24 |  |  |  | 0
프로젝트 완료 | 0 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-30 (수) | 17-08-30 (수) | 33 |  |  |  | 0
작업 이름: 35; 기간: 유병성; 차주계획율: 유; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 36; 기간: 이정석; 차주계획율: 이; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 37; 기간: 김지은; 차주계획율: 김; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 38; 기간: 정근욱; 차주계획율: 정; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 39; 기간: 송석화; 차주계획율: 송; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 40; 기간: 유영기; 차주계획율: 유; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 41; 기간: 손대용; 차주계획율: 손; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0
작업 이름: 42; 기간: 김순우; 차주계획율: 김; 자원 이름: 작업; 메모: 100% | ₩0/h | 0

## 배정_테이블
작업 이름 | 기간 | 차주계획율 | 자원 이름 | 시작 | 완료 | 선행 작업 | 산출물 | 메모
Web Game 프로젝트 | 29 일 |  |  | 17-07-21 (금) | 17-08-30 (수)
프로젝트 착수 | 0 일 |  |  | 17-07-24 (월) | 17-07-24 (월)
DB 설계 | 6 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-21 (금) | 17-07-28 (금) |  | ERD, DDL
DB 설계 | 0 일 |  |  | 17-07-28 (금) | 17-07-28 (금)
ERD 작성 | 4 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-21 (금) | 17-07-26 (수)
DDL 스크립트 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-07-27 (목) | 17-07-27 (목) | 4
공통구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2
공통구현 | 0 일 |  |  | 17-07-31 (월) | 17-07-31 (월)
공통구현 | 0 일 |  |  | 17-08-11 (금) | 17-08-11 (금)
모델 작성 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
mapper 작성 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
DAO 구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
서비스 구현 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
공통 단위 테스트 | 10 일 |  | 손대용 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금)
게임 엔진 구현 | 10 일 |  | 김순우 | 17-07-31 (월) | 17-08-11 (금) | 2
화면 설계 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일) | 6,14
화면 설계 | 0 일 |  |  | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
화면 설계 | 0 일 |  |  | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
로그인, 회원가입 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
월드맵 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
건설및 유닛 생산 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
전투로그 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
영웅 등록 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
마을 | 1 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-13 (일) | 17-08-13 (일)
화면 구현 | 7 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-14 (월) | 17-08-23 (수) | 15
화면 구현 | 0 일 |  |  | 17-08-15 (화) | 17-08-15 (화)
화면 구현 | 0 일 |  |  | 17-08-23 (수) | 17-08-23 (수)
로그인, 회원가입 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
월드맵 | 2 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-16 (수) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
건설및 유닛 생산 | 2 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-16 (수) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
전투로그 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
영웅 등록 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
마을 | 1 일 |  |  | 17-08-14 (월) | 17-08-14 (월) |  |  | 컨트롤러, 뷰, 서비스 연결
통합 테스트 | 5 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-24 (목) | 17-08-30 (수) | 24
프로젝트 완료 | 0 일 |  | 손대용,김순우 | 17-08-30 (수) | 17-08-30 (수) | 33